TEPEBAŞI BT DESTEK

Teknik Destek ve Cihaz Envanter Sistemi

Proje Yol Haritası, Teknik Dokümantasyon ve 20 İş Günlük Uygulama Planı

| Kurum | Tepebaşı Belediyesi - Bilgi İşlem Müdürlüğü |
| --- | --- |
| Proje Türü | Native Android uygulaması + Web yönetim paneli |
| Ana Teknolojiler | Kotlin, Jetpack Compose, Next.js, TypeScript, Supabase/PostgreSQL |
| Süre | 20 iş günü / 4 hafta |
| Belge Tarihi | 3 Temmuz 2026 |

Belgenin amacı Bu doküman; projenin kapsamını, mimarisini, veri modelini, güvenlik kurallarını, ekranlarını, test yaklaşımını ve staj boyunca uygulanacak günlük görevleri tek bir yerde tanımlar. Proje gerçek belediye sistemlerine bağlanmadan, anonim ve örnek verilerle çalışan bir prototip olarak geliştirilecektir.

Hazırlayan: Ahsen Pehlivan

Yönetici Özeti

Tepebaşı BT Destek, belediye personelinin bilgisayar, yazıcı, ağ, e-posta ve kurumsal yazılım sorunları için teknik destek talebi oluşturabildiği; Bilgi İşlem personelinin talepleri yönetebildiği ve belediyeye ait örnek cihazların envanter ile bakım geçmişini takip edebildiği bir prototiptir.

Android uygulaması: Personel talep açar ve taleplerini izler; teknik personel kendisine atanan işleri görür, QR kod ile cihazı bulur ve işlem sonucunu kaydeder.

Web yönetim paneli: Admin ve teknik personel talepleri, cihazları, birimleri, kullanıcı rollerini ve özet raporları yönetir.

Supabase altyapısı: Kimlik doğrulama, PostgreSQL veritabanı, dosya depolama, Row Level Security ve gerçek zamanlı değişiklik akışı sağlar.

Güvenli prototip: Gerçek personel, cihaz seri numarası, IP adresi, kurum parolası veya kurum içi ağ bilgisi kullanılmaz.

Başarı ölçütü: 20. gün sonunda uçtan uca çalışan demo senaryosu, kaynak kod, veritabanı betikleri, test kanıtları, ekran görüntüleri ve kısa kullanıcı kılavuzu teslim edilir.

Kapsam kararı 20 günlük ana hedef, iki istemcili fakat kontrollü bir MVP üretmektir. Çevrimdışı senkronizasyon, push bildirim, kurum LDAP/Active Directory entegrasyonu, otomatik cihaz keşfi ve gerçek belediye ortamına canlı kurulum bu staj kapsamının dışında tutulmuştur.

İçindekiler

Proje Tanımı ve Amaçlar

Kapsam Yönetimi: MVP, Ek Hedefler ve Kapsam Dışı Maddeler

Kullanıcı Rolleri ve Yetki Matrisi

Kullanıcı Hikâyeleri ve İş Akışları

Fonksiyonel ve Fonksiyonel Olmayan Gereksinimler

Teknoloji Yığını ve Mimari

Veritabanı ve Veri Sözlüğü

Güvenlik, RLS ve Gizlilik

Ekran Haritası ve Arayüz Planı

İş Kuralları ve Durum Geçişleri

Depo Yapısı ve Kodlama Standartları

Test, Kalite ve Kabul Kriterleri

Risk Yönetimi

Dört Haftalık Roadmap

20 İş Günlük Yapılacaklar Listesi

Staj Raporuna Kanıt Üretme Planı

Sunum ve Teslim Paketi

Staj Sonrası Geliştirme Fikirleri

Teknik Kaynaklar

1. Proje Tanımı ve Amaçlar

1.1 Problem Tanımı

Bir kurumda teknik destek taleplerinin sözlü, telefonla veya farklı mesajlaşma kanalları üzerinden iletilmesi; talebin kaybolmasına, önceliğin anlaşılamamasına, cihaz geçmişinin takip edilememesine ve yapılan işlerin raporlanamamasına neden olabilir. Bu proje, söz konusu süreci tek bir mobil ve web sistemi içinde örneklemeyi amaçlar.

1.2 Projenin Ana Amaçları

Teknik destek taleplerini standart bir kayıt yapısına dönüştürmek.

Her talebin sorumlusunu, önceliğini, durumunu ve işlem geçmişini izlemek.

Bilgisayar, yazıcı, ağ cihazı ve çevre birimlerini örnek envanter kayıtlarıyla takip etmek.

QR kod aracılığıyla mobil cihazdan hızlı envanter sorgulamak.

Arıza ve bakım geçmişini cihaz bazında görüntülemek.

Yönetim panelinde kategori, durum, öncelik ve birim bazlı temel istatistikler üretmek.

Rol tabanlı güvenlik ve RLS politikalarıyla veriye erişimi sınırlandırmak.

Staj raporuna yazılabilecek analiz, tasarım, yazılım, test ve dokümantasyon çıktıları üretmek.

1.3 Hedef Kullanıcılar

| Kullanıcı | İhtiyaç | Kullandığı Arayüz |
| --- | --- | --- |
| Belediye Personeli | Teknik destek talebi açmak, fotoğraf eklemek, durumunu takip etmek, çözüm notunu görmek. | Android |
| Teknik Personel | Atanan talepleri görmek, cihazı QR ile bulmak, durum güncellemek, bakım kaydı oluşturmak. | Android + Web |
| Sistem Yöneticisi | Tüm talepleri, cihazları, birimleri ve raporları yönetmek; rol ve yetki kontrolü yapmak. | Web |
| Staj Yetkilisi / Demo İzleyicisi | Sistemin uçtan uca çalışma senaryosunu ve teknik çıktıları incelemek. | Web + Android demo |

2. Kapsam Yönetimi

2.1 Zorunlu MVP Kapsamı

| Modül | MVP Özellikleri | Bitti Sayılma Koşulu |
| --- | --- | --- |
| Kimlik Doğrulama | E-posta/parola ile giriş, profil ve rol bilgisi, oturum kapatma. | Üç demo rolü doğru ekran ve verilere erişir. |
| Teknik Destek Talepleri | Talep oluşturma, listeleme, detay, öncelik, kategori, atama, durum değişikliği, yorum. | Personel talep açar; teknisyen atar/günceller; personel değişikliği görür. |
| Fotoğraf / Ek | Talep oluştururken veya detaydan en az bir fotoğraf yükleme. | Dosya Storage içinde saklanır; yetkili kullanıcı görüntüler. |
| Cihaz Envanteri | Cihaz listeleme, ekleme/düzenleme, durum, birim ve kullanıcı ataması. | Web panelinden örnek cihaz CRUD işlemleri yapılır. |
| QR Kod | Her cihaz için QR üretme ve mobil uygulamadan tarayarak cihaz detayına gitme. | En az üç farklı örnek cihaz QR ile doğru açılır. |
| Bakım Geçmişi | Teknisyen tarafından cihaz için bakım/işlem kaydı ekleme. | Cihaz detayında kronolojik bakım geçmişi görüntülenir. |
| Dashboard | Toplam, açık, geciken, çözülen talepler; kategori/durum dağılımı. | Örnek verilerden doğru sayılar ve en az iki grafik oluşur. |
| Güvenlik | RLS, rol kontrolü, hassas anahtarların istemciye konmaması. | Yetkisiz testlerde veri erişimi reddedilir. |
| Dokümantasyon | Kurulum, kullanıcı kılavuzu, test listesi, ekran görüntüleri. | Başka biri README ile projeyi çalıştırabilir veya demo akışını anlayabilir. |

2.2 Zaman Kalırsa Eklenebilecek Özellikler

Talep kapanınca 1-5 puan memnuniyet değerlendirmesi.

CSV ile cihaz içe aktarma ve rapor dışa aktarma.

SLA süresine göre gecikme etiketi ve yaklaşan süre uyarısı.

Daha gelişmiş CameraX + ML Kit QR tarama arayüzü.

Basit çevrimdışı taslak: İnternet yokken talebi cihazda taslak olarak saklama.

Web panelinde yazdırılabilir QR etiket sayfası.

Koyu tema veya erişilebilirlik ayarları.

GitHub Actions ile web lint/test otomasyonu.

2.3 Kapsam Dışı

Gerçek belediye kullanıcı hesabı, cihaz seri numarası veya iç ağ verisi kullanımı.

Active Directory, LDAP, kurum e-postası, EBYS veya belediyenin mevcut servisleriyle entegrasyon.

Otomatik ağ taraması, uzaktan masaüstü, cihaz kontrolü veya ajan yazılımı.

Gerçek zamanlı GPS takibi ve personel konumu.

Tam offline-first senkronizasyon ve çatışma çözümü.

Push bildirim altyapısı ve mağaza yayını.

Üretim ortamı güvenlik sertifikasyonu veya kurumsal canlıya geçiş.

3. Kullanıcı Rolleri ve Yetki Matrisi

| Rol | Yetkiler | Sınırlar |
| --- | --- | --- |
| Personel | Kendi talebini oluşturur; kendi taleplerini ve izin verilen cihaz özetini görür. | Başka kullanıcının talebini, iç teknik notu veya tüm envanter detayını göremez. |
| Teknik Personel | Talepleri görüntüler; atanan talepleri günceller; yorum, bakım kaydı ve cihaz durumu ekler. | Kullanıcı rolü değiştiremez; sistem ayarlarını silemez. |
| Admin | Tüm talepleri, cihazları, birimleri ve raporları yönetir; atama ve rol yönetimi yapar. | Auth servis anahtarı istemci tarafında bulunmaz; kritik işlemler kontrollü yapılır. |

| İşlem | Personel | Teknik | Admin |
| --- | --- | --- | --- |
| Kendi talebini oluşturma | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kendi taleplerini görme | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tüm talepleri görme | — | ✓ | ✓ |
| Talep atama | — | Kısıtlı | ✓ |
| Durum değiştirme | — | ✓ | ✓ |
| İç teknik not ekleme | — | ✓ | ✓ |
| Cihaz QR tarama | Kısıtlı | ✓ | ✓ |
| Cihaz ekleme/düzenleme | — | Kısıtlı | ✓ |
| Bakım kaydı ekleme | — | ✓ | ✓ |
| Dashboard görme | — | ✓ | ✓ |
| Rol yönetimi | — | — | ✓ |

4. Kullanıcı Hikâyeleri ve İş Akışları

4.1 Öncelikli Kullanıcı Hikâyeleri

| Kod | Kullanıcı Hikâyesi |
| --- | --- |
| US-01 | Personel olarak giriş yapıp yeni teknik destek talebi oluşturmak istiyorum; böylece sorunum kayıt altına alınsın. |
| US-02 | Personel olarak talebe fotoğraf eklemek istiyorum; böylece teknik ekip sorunu daha hızlı anlayabilsin. |
| US-03 | Personel olarak talebimin durumunu ve çözüm notunu görmek istiyorum. |
| US-04 | Teknik personel olarak açık talepleri öncelik ve kategoriye göre filtrelemek istiyorum. |
| US-05 | Teknik personel olarak bir talebi üzerime almak ve durumunu güncellemek istiyorum. |
| US-06 | Teknik personel olarak cihazın QR kodunu tarayıp envanter ve bakım geçmişine ulaşmak istiyorum. |
| US-07 | Admin olarak cihaz eklemek, birime atamak ve QR etiketi üretmek istiyorum. |
| US-08 | Admin olarak açık, geciken ve çözülmüş talepleri grafiklerle görmek istiyorum. |
| US-09 | Sistem yöneticisi olarak kullanıcıların yalnızca rollerine uygun verileri görmesini istiyorum. |
| US-10 | Stajyer olarak tüm geliştirme adımlarını test kanıtları ve ekran görüntüleriyle belgelemek istiyorum. |

4.2 Ana Demo Senaryosu

Personel hesabıyla Android uygulamasına giriş yapılır.

“Yazıcı kağıdı çekmiyor” başlıklı, yüksek öncelikli ve fotoğraflı bir talep oluşturulur.

Web panelinde talep anlık olarak listede görünür.

Admin talebi teknik personele atar.

Teknik personel Android uygulamasında atanan işi görür ve ilgili yazıcının QR kodunu tarar.

Cihazın modelini ve önceki bakım kayıtlarını inceler; durumu “İşlemde” yapar.

Teknik açıklama ve bakım kaydı ekleyerek talebi “Çözüldü” durumuna getirir.

Personel kendi talep detayında çözüm notunu ve güncel durumu görür.

Web dashboard açık/çözülmüş talep sayılarını günceller.

5. Gereksinimler

5.1 Fonksiyonel Gereksinimler

| Kod | Gereksinim | Seviye |
| --- | --- | --- |
| FR-01 | Sistem, e-posta/parola ile oturum açmayı desteklemelidir. | MVP |
| FR-02 | Kullanıcının rolü profiles tablosundan alınmalı ve menüler role göre değişmelidir. | MVP |
| FR-03 | Personel başlık, açıklama, kategori, öncelik, cihaz ve fotoğraf ile talep oluşturabilmelidir. | MVP |
| FR-04 | Talep için benzersiz ve okunabilir bir ticket_no üretilmelidir. | MVP |
| FR-05 | Teknik/Admin talebi atayabilmeli, durum ve çözüm notu güncelleyebilmelidir. | MVP |
| FR-06 | Durum değişiklikleri geçmiş tablosuna yazılmalıdır. | MVP |
| FR-07 | Talep yorumları genel veya yalnızca teknik ekip içi olarak işaretlenebilmelidir. | MVP |
| FR-08 | Admin cihaz ekleyebilmeli, düzenleyebilmeli, pasife alabilmeli ve QR oluşturabilmelidir. | MVP |
| FR-09 | Mobil uygulama QR koddan asset UUID/token okuyup yetkili cihaz detayını açmalıdır. | MVP |
| FR-10 | Teknik personel cihaz için bakım kaydı ekleyebilmelidir. | MVP |
| FR-11 | Dashboard durum, kategori ve öncelik bazlı sayılar göstermelidir. | MVP |
| FR-12 | Liste ekranları arama, durum ve öncelik filtresini desteklemelidir. | MVP |
| FR-13 | Kullanıcılar yalnızca RLS tarafından izin verilen satırları okuyabilmeli ve değiştirebilmelidir. | MVP |
| FR-14 | Gecikme, önceliğe göre hedef çözüm süresiyle hesaplanmalıdır. | Ek |
| FR-15 | Cihaz listesi CSV olarak dışa aktarılabilmelidir. | Ek |

5.2 Fonksiyonel Olmayan Gereksinimler

| Kod | Başlık | Gereksinim |
| --- | --- | --- |
| NFR-01 | Güvenlik | Supabase service_role anahtarı hiçbir zaman Android paketine veya tarayıcı koduna eklenmemelidir. |
| NFR-02 | Yetkilendirme | UI gizlemesine güvenilmemeli; veri erişimi veritabanı RLS ile uygulanmalıdır. |
| NFR-03 | Gizlilik | Demo verilerinde gerçek personel, seri numarası, IP, e-posta veya kurum içi bilgi bulunmamalıdır. |
| NFR-04 | Kullanılabilirlik | Ana işlemler en fazla 3-4 adımda tamamlanmalıdır; hata mesajları anlaşılır Türkçe olmalıdır. |
| NFR-05 | Mobil uyumluluk | Android arayüzü küçük/orta ekranlarda taşmadan çalışmalıdır. |
| NFR-06 | Web uyumluluk | Yönetim paneli masaüstü öncelikli, tablet ve dar ekranlarda okunabilir olmalıdır. |
| NFR-07 | Performans | Liste sorguları sayfalama/limit kullanmalı; fotoğraflar sıkıştırılmalı; gereksiz realtime abonelikleri açılmamalıdır. |
| NFR-08 | İzlenebilirlik | Kritik durum ve atama değişiklikleri geçmiş veya audit tablosuna kaydedilmelidir. |
| NFR-09 | Sürdürülebilirlik | Kod; UI, domain ve data katmanları arasında ayrılmalı; sabitler merkezi tutulmalıdır. |
| NFR-10 | Dokümantasyon | Kurulum, demo hesapları, migration, seed, test senaryosu ve bilinen kısıtlar README içinde bulunmalıdır. |

6. Teknoloji Yığını ve Mimari

6.1 Önerilen Teknolojiler

| Katman | Teknoloji | Gerekçe |
| --- | --- | --- |
| Android | Kotlin, Jetpack Compose, Navigation Compose, ViewModel + StateFlow, Supabase Kotlin, Kotlin Serialization, Coil. | Native mobil deneyim, kamera/QR, rol bazlı ekranlar ve mevcut Android öğrenme hedefi. |
| Web | Next.js App Router, TypeScript, CSS Modules, Supabase SSR istemcisi, form doğrulama, grafik kütüphanesi. | Yönetim paneli, server/client bileşen ayrımı ve mevcut web deneyiminle hızlı geliştirme. |
| Backend | Supabase Auth, PostgreSQL, RLS, Storage, Realtime, SQL function/trigger. | Ayrı backend sunucusu yazmadan güvenli veri, auth, dosya ve canlı güncelleme. |
| Araçlar | Git/GitHub, Figma, Android Studio, VS Code, Supabase CLI veya SQL Editor, Postman/Bruno. | Sürüm kontrolü, tasarım, test ve tekrarlanabilir kurulum. |
| Test | Android unit/UI smoke testleri, web form ve component testleri, SQL/RLS senaryo testleri, manuel cihaz testi. | 20 gün içinde kritik akışlara odaklı kalite güvencesi. |

Mimari tercih Her iki istemci de Supabase’in kullanıcı oturumu ve RLS kurallarıyla doğrudan veri katmanına erişir. Admin’e özel hassas işlemler tarayıcı istemcisinden service_role ile yapılmaz; gerekiyorsa oturum doğrulayan sunucu tarafı işlem veya güvenli veritabanı fonksiyonu kullanılır.

Şekil 1 - Önerilen yüksek seviye sistem mimarisi

6.2 QR Tarama Kararı

| Seçenek | Avantaj | Dezavantaj | Karar |
| --- | --- | --- | --- |
| Google Code Scanner | Kamera izni istemeden hızlı entegrasyon; MVP için düşük risk. | Özel kamera arayüzü ve derin özelleştirme sınırlı. | Ana MVP için önerilir. |
| CameraX + ML Kit Analyzer | Özel Compose tarama ekranı, analiz kontrolü, daha fazla mobil öğrenme. | Daha fazla izin, lifecycle ve analiz kodu; geliştirme süresi daha uzun. | Gün 18-20’de ek geliştirme olarak düşünülebilir. |

6.3 Önerilen Veri Akışı

Kullanıcı Supabase Auth ile giriş yapar.

İstemci, auth kullanıcı ID’sine karşılık gelen profiles satırını okur.

Rol bilgisine göre navigasyon ve işlemler gösterilir; asıl yetki RLS tarafından doğrulanır.

Talep oluşturulurken önce tickets kaydı açılır, ardından fotoğraf Storage’a yüklenir ve attachment satırı eklenir.

Atama veya durum değişikliğinde trigger/RPC ile status history ve audit kaydı oluşur.

Realtime aboneliği yalnızca aktif talep listesi/detayı için açılır; ekran kapanınca abonelik kapatılır.

Dashboard sorguları sayım ve gruplanmış sonuçları view veya güvenli RPC üzerinden alır.

7. Veritabanı Tasarımı ve Veri Sözlüğü

Şekil 2 - Önerilen temel veri modeli

7.1 Temel Tablolar

| Tablo | Amaç | Önemli Anahtarlar |
| --- | --- | --- |
| profiles | Auth kullanıcısının ad, rol, birim ve aktiflik bilgisi. | id = auth.users.id |
| departments | Örnek belediye müdürlük/birim kayıtları. | id |
| assets | Bilgisayar, yazıcı, ağ cihazı ve çevre birimi envanteri. | id, asset_code unique, qr_token unique |
| tickets | Teknik destek talebinin ana kaydı. | id, ticket_no unique |
| ticket_comments | Talep içindeki personel/teknik yorumlar. | id, ticket_id |
| ticket_attachments | Storage dosyasının yolu ve meta bilgisi. | id, ticket_id |
| ticket_status_history | Talep durum geçişlerinin değiştirilemez geçmişi. | id, ticket_id |
| maintenance_logs | Cihaz üzerinde yapılan bakım, parça değişimi ve kontrol kayıtları. | id, asset_id |
| audit_logs | Kritik işlemler için actor/action/entity/meta kaydı. | id |

7.2 Önemli Alanlar ve Kurallar

| Alan | Örnek / Değer | Kural |
| --- | --- | --- |
| profiles.role | employee ¦ technician ¦ admin | CHECK constraint; istemci tarafından serbest değiştirilemez. |
| assets.asset_code | TBT-PC-0001 gibi okunabilir kod | UNIQUE; QR etiketi üzerinde gösterilebilir. |
| assets.qr_token | UUID veya rastgele token | QR içinde yalnızca bu kimlik bulunur; seri numarası bulunmaz. |
| tickets.ticket_no | TBT-2026-0001 | DB function/sequence ile üretilir; UNIQUE. |
| tickets.status | open ¦ assigned ¦ in_progress ¦ waiting_user ¦ resolved ¦ closed | Geçiş kuralları uygulama ve mümkünse DB katmanında doğrulanır. |
| tickets.priority | low ¦ medium ¦ high ¦ urgent | Raporlama ve SLA hesaplaması için. |
| ticket_comments.is_internal | boolean | true ise yalnızca technician/admin görür. |
| ticket_attachments.storage_path | Bucket içi güvenli yol | Örn. tickets/{ticket_id}/{uuid}.jpg; signed URL ile görüntüleme. |
| audit_logs.metadata | jsonb | Eski/yeni değerlerin küçük özeti; parola veya hassas veri tutulmaz. |

7.3 Örnek Dizin ve Kimlik Formatları

Ticket No : TBT-2026-0001 Asset Code: TBT-PC-0001 / TBT-PRN-0001 QR Payload : TBT-ASSET:<asset_uuid_or_token> Storage : tickets/<ticket_uuid>/<random_uuid>.jpg Avatar : avatars/<profile_uuid>/avatar.webp

7.4 Demo Veri Seti

4 örnek birim: Bilgi İşlem, Yazı İşleri, Kültür ve Sosyal İşler, Park ve Bahçeler.

3 demo kullanıcı: personel@demo.local, teknik@demo.local, admin@demo.local.

En az 12 cihaz: 5 bilgisayar, 4 yazıcı, 2 ağ cihazı, 1 tarayıcı.

En az 15 talep: farklı kategori, öncelik ve durumlarda.

En az 5 bakım kaydı ve 6 talep fotoğrafı.

Tüm isimler, seri numaraları ve iletişim bilgileri tamamen kurgusal olmalıdır.

8. Güvenlik, RLS ve Gizlilik

8.1 RLS Politika Özeti

| Kaynak | Politika Mantığı |
| --- | --- |
| profiles | Kullanıcı kendi profilini okur; technician/admin gerekli kullanıcı özetlerini okur; rol değişikliği yalnızca admin kontrollü işlemle. |
| tickets | Employee yalnızca created_by = auth.uid() olan talepleri okur/oluşturur; technician/admin tümünü okur; güncelleme role ve alanlara göre sınırlandırılır. |
| ticket_comments | Kullanıcı görebildiği talebin public yorumlarını görür; internal yorum yalnızca technician/admin. |
| ticket_attachments | Talebi görme yetkisi olan kullanıcı satırı okur; yükleme ilgili ticket ve auth.uid ile doğrulanır. |
| assets | Employee sınırlı view üzerinden temel bilgiyi görür; technician/admin tam kaydı görür ve yetkisine göre günceller. |
| maintenance_logs | Technician/admin okur ve ekler; employee görmez veya yalnızca sadeleştirilmiş sonuç görür. |
| audit_logs | Yalnızca admin okur; istemci doğrudan insert yapmaz, güvenli trigger/function oluşturur. |

8.2 Güvenlik Kontrol Listesi

[ ] Supabase anon key yalnızca public istemci anahtarı olarak kullanıldı; service_role hiçbir repo/uygulamada yok.

[ ] .env.local ve local.properties Git tarafından izlenmiyor.

[ ] Storage bucket public değil; signed URL veya doğrulanmış erişim kullanılıyor.

[ ] RLS tüm uygulama tablolarında etkin.

[ ] Admin/technician kontrolü yalnızca UI’da değil SQL politikalarında da var.

[ ] Dosya türü ve maksimum boyut kontrol ediliyor; görseller yeniden boyutlandırılıyor.

[ ] QR payload içinde seri numarası, kullanıcı adı, IP veya konum yok.

[ ] Log ve hata mesajlarında token, parola ve kişisel veri yazılmıyor.

[ ] Demo veriler açıkça “örnek/veri değildir” şeklinde etiketleniyor.

[ ] Silme yerine mümkün olan yerlerde is_active/archived_at ile pasife alma kullanılıyor.

Kritik not RLS test edilmeden “güvenli” kabul edilmemelidir. Her rol için olumlu ve olumsuz SQL/istemci senaryosu çalıştırılmalıdır: personel başkasının talebini görememeli, teknisyen rol değiştirememeli, anonim kullanıcı hiçbir tabloyu okuyamamalıdır.

9. Ekran Haritası ve Arayüz Planı

9.1 Android Ekranları

| Ekran | İçerik |
| --- | --- |
| Giriş | E-posta, parola, giriş; demo hesap bilgisi isteğe bağlı. |
| Ana Sayfa - Personel | Yeni talep, açık talep sayısı, son talepler, hızlı QR tarama. |
| Talep Oluştur | Başlık, açıklama, kategori, öncelik, cihaz seçimi/QR, fotoğraf. |
| Taleplerim | Durum sekmeleri, arama, talep kartları. |
| Talep Detayı | Durum, atanan kişi, zaman çizelgesi, public yorum, fotoğraf. |
| Teknik İş Kuyruğu | Açık/atanan talepler, filtre ve öncelik sıralaması. |
| Teknik Talep Detayı | Atama, durum geçişi, internal/public not, çözüm, bakım kaydı. |
| QR Tarayıcı | Cihaz tokenını okuyup cihaz detayına yönlendirme. |
| Cihaz Detayı | Kod, kategori, model, birim, durum, geçmiş bakım. |
| Profil | Ad, rol, birim, oturum kapatma, uygulama bilgisi. |

9.2 Web Yönetim Paneli Ekranları

| Ekran | İçerik |
| --- | --- |
| Giriş | Supabase auth; yetkisiz kullanıcıya erişim engeli. |
| Dashboard | Özet kartlar, durum/kategori grafikleri, geciken talepler. |
| Talepler | Tablo, arama, filtre, sıralama, sayfalama. |
| Talep Detayı | Atama, durum, yorumlar, ekler, geçmiş ve bakım bağlantısı. |
| Cihazlar | Envanter tablosu, kategori/birim/durum filtresi. |
| Cihaz Ekle/Düzenle | Kod, kategori, marka/model, birim, kullanıcı, durum. |
| Cihaz Detayı | Talep ve bakım geçmişi, QR önizleme, yazdırma. |
| Birimler | Örnek müdürlük/birim kayıtları; aktif/pasif. |
| Kullanıcılar | Profil, rol ve birim görüntüleme; rol güncelleme yalnız admin. |
| Raporlar | Durum, kategori, birim, ortalama çözüm süresi; demo dışa aktarma. |
| Sistem Bilgisi | Demo veri uyarısı, sürüm, bilinen kısıtlar ve gizlilik notu. |

9.3 Tasarım İlkeleri

Belediye kurumsal kimliğini birebir kopyalamadan; sade, güvenilir ve erişilebilir mavi/yeşil tonlar kullanılmalı.

Durumlar yalnızca renkle değil ikon ve metinle de ayrılmalı.

Acil ve geciken kayıtlar belirgin olmalı ancak ekranı sürekli kırmızıya boğmamalı.

Talep formu kısa tutulmalı; isteğe bağlı alanlar açıkça belirtilmeli.

Mobilde alt navigasyon en fazla 4 ana sekme içermeli.

Web tablolarında boş durum, yükleniyor durumu ve hata durumu tasarlanmalı.

Silme işlemlerinde onay; durum değişiminde geri bildirim/snackbar gösterilmeli.

10. İş Kuralları ve Durum Geçişleri

10.1 Talep Durumları

| Durum | Açıklama | Geçiş Yetkisi |
| --- | --- | --- |
| open | Yeni talep oluşturuldu; henüz atama yapılmadı. | Personel/Admin |
| assigned | Talep teknik personele atandı. | Admin veya yetkili teknik personel |
| in_progress | Teknik inceleme/işlem başladı. | Atanan teknik personel/Admin |
| waiting_user | Kullanıcıdan bilgi, erişim veya onay bekleniyor. | Teknik/Admin |
| resolved | Çözüm uygulandı ve çözüm notu girildi. | Teknik/Admin |
| closed | Talep tamamlandı ve kapatıldı. | Admin veya otomatik/manuel süreç |

10.2 İzin Verilen Geçişler

open -> assigned ¦ in_progress ¦ closed assigned -> in_progress ¦ waiting_user ¦ resolved ¦ open in_progress -> waiting_user ¦ resolved ¦ assigned waiting_user -> in_progress ¦ resolved resolved -> closed ¦ in_progress (yeniden açma) closed -> in_progress (yalnızca admin / demo gereği)

10.3 Öncelik ve Hedef Süre

| Öncelik | Örnek | Hedef Çözüm Süresi |
| --- | --- | --- |
| Düşük | Genel bilgi, küçük kullanım sorusu | 72 saat |
| Orta | Tek kullanıcıyı etkileyen standart arıza | 48 saat |
| Yüksek | İş akışını ciddi etkileyen cihaz/yazılım sorunu | 24 saat |
| Acil | Birden fazla kullanıcı veya kritik hizmeti etkileyen kesinti | 4 saat |

Not: Bu süreler yalnızca demo algoritması içindir; belediyenin gerçek hizmet seviyesi taahhüdünü temsil etmez.

10.4 Temel Doğrulamalar

Başlık 5-120 karakter; açıklama en az 15 karakter.

Resolved durumuna geçmek için çözüm notu zorunlu.

Bakım kaydı için işlem ve sonuç alanları zorunlu.

Fotoğraf yalnızca izin verilen görsel türlerinde ve belirlenen boyut altında.

Pasif kullanıcıya yeni talep atanamaz; pasif cihaz yeni talepte seçilemez.

Talep no ve cihaz kodu kullanıcı tarafından serbest girilmez veya duplicate olamaz.

Her durum değişiminde changed_by, eski/yeni durum ve zaman kaydedilir.

11. Depo Yapısı ve Kodlama Standartları

11.1 Monorepo Önerisi

tepebasi-bt-destek/ ├─ android/ # Kotlin + Jetpack Compose uygulaması │ ├─ app/src/main/java/.../ │ │ ├─ data/ # Supabase, DTO, repository │ │ ├─ domain/ # Model ve use-case │ │ ├─ ui/ # Screen, component, theme │ │ └─ navigation/ │ └─ README.md ├─ web/ # Next.js yönetim paneli │ ├─ app/ │ ├─ components/ │ ├─ lib/supabase/ │ ├─ modules/ │ └─ styles/ ├─ supabase/ │ ├─ migrations/ │ ├─ seed.sql │ └─ tests/ ├─ docs/ │ ├─ screenshots/ │ ├─ test-cases.md │ ├─ user-guide.md │ └─ architecture.md ├─ .gitignore └─ README.md

11.2 Branch ve Commit Düzeni

main: her zaman demo yapılabilir ve çalışan sürüm.

feature/web-ticket-list, feature/android-create-ticket gibi kısa ömürlü feature branch’leri.

Commit örnekleri: feat(android): add ticket creation form; fix(rls): restrict internal comments; docs: add demo guide.

Her gün sonunda çalışan kod commitlenmeli; bozuk yarım iş main branch’e alınmamalı.

Günlük ilerleme için docs/dev-log.md dosyasına 3-5 maddelik kayıt eklenmeli.

11.3 Kodlama İlkeleri

UI bileşenleri veri erişimini doğrudan yapmamalı; repository/use-case üzerinden ilerlemeli.

Android ekran durumu sealed interface/data class ve StateFlow ile yönetilmeli.

Web modülleri ticket, asset, auth, dashboard gibi alanlara ayrılmalı.

Magic string yerine merkezi status/category sabitleri kullanılmalı.

Tekrarlanan validasyonlar ortaklaştırılmalı; istemci validasyonu DB kurallarının yerine geçmemeli.

Hata mesajları kullanıcı için Türkçe, geliştirici logları kısa ve kişisel verisiz olmalı.

Her önemli fonksiyonun ne yaptığı isimden anlaşılmalı; gereksiz uzun yorumlardan kaçınılmalı.

12. Test, Kalite ve Kabul Kriterleri

12.1 Test Katmanları

| Katman | Testler | Araç / Kanıt |
| --- | --- | --- |
| Veritabanı | Constraint, trigger, RLS olumlu/olumsuz rol senaryoları. | SQL dosyaları, ekran çıktıları, Supabase logları. |
| Web | Form validasyonu, liste filtreleri, rol guard, kritik componentler. | Vitest/Playwright veya manuel test listesi. |
| Android | ViewModel durumları, form validasyonu, giriş ve QR smoke test. | JUnit, emulator ve fiziksel cihaz ekran görüntüsü. |
| Entegrasyon | Talep açma -> webde görme -> atama -> mobil güncelleme -> çözüm. | Uçtan uca demo videosu veya ekran görüntüsü dizisi. |
| Güvenlik | Employee başka talebi göremez; anon erişemez; internal not gizlidir. | Rol bazlı test matrisi. |
| Kullanılabilirlik | Boş, yükleniyor, hata, uzun metin, fotoğraf hatası. | Kontrol listesi ve hata kayıtları. |

12.2 Kritik Test Senaryoları

| Kod | Senaryo | Beklenen Sonuç |
| --- | --- | --- |
| TC-01 | Personel geçerli bilgilerle giriş yapar. | Personel ana ekranı açılır. |
| TC-02 | Personel fotoğraflı talep oluşturur. | Ticket + attachment oluşur; listeye gelir. |
| TC-03 | Personel başka kullanıcı ticket UUID’sini elle sorgular. | RLS erişimi reddeder. |
| TC-04 | Admin webden talebi teknik personele atar. | Durum assigned olur; geçmiş kaydı eklenir. |
| TC-05 | Teknik personel atanan talebi mobilde görür. | Talep doğru kullanıcı ve bilgilerle açılır. |
| TC-06 | Teknik personel QR tarar. | Doğru asset detay ekranı açılır. |
| TC-07 | Resolved seçilir ama çözüm notu boş bırakılır. | Doğrulama hatası gösterilir. |
| TC-08 | Teknik personel çözüm ve bakım kaydı ekler. | Ticket resolved; maintenance log görünür. |
| TC-09 | Personel internal teknik notu okumaya çalışır. | Not sorgu sonucunda dönmez. |
| TC-10 | Admin dashboard açar. | Kartlar ve grafikler seed verisiyle tutarlı. |
| TC-11 | Geçersiz/büyük dosya yüklenir. | Yükleme reddedilir, anlaşılır hata gösterilir. |
| TC-12 | İnternet kesilir veya Supabase hata verir. | Uygulama çökmez; yeniden dene mesajı gösterir. |

12.3 Definition of Done

[ ] Özellik hem normal hem hata durumunda çalışıyor.

[ ] Rol ve RLS etkisi test edildi.

[ ] Yükleniyor, boş ve hata durumları tasarlandı.

[ ] Kod main branch’e temiz commit ile alındı.

[ ] Gerekli ekran görüntüsü / test kanıtı kaydedildi.

[ ] README veya ilgili doküman güncellendi.

[ ] Gerçek/gizli veri eklenmediği kontrol edildi.

13. Risk Yönetimi

| Risk | Olasılık / Etki | Azaltma |
| --- | --- | --- |
| Kotlin Supabase entegrasyonunun zaman alması | Orta/Yüksek | İlk hafta küçük bir auth + select prototipi yapılır; sorun olursa mobil için güvenli REST/RPC veya sınırlı özellik kullanılır. |
| İki istemci nedeniyle kapsamın büyümesi | Yüksek | MVP özellikleri kilitlenir; kullanıcı yönetimi, FCM, offline ve CSV bonus kalır. |
| RLS politikalarının karmaşıklaşması | Yüksek | Önce rol matrisi ve helper function yazılır; her politika ayrı test edilir. |
| Fotoğraf yükleme sorunları | Orta | Tek görsel, sınırlı boyut ve JPG/WEBP ile başlanır; çoklu yükleme bonus. |
| QR entegrasyonu gecikmesi | Orta | MVP’de Google Code Scanner; özel CameraX ekranı yalnız zaman kalırsa. |
| Gerçek veri talebi veya erişim problemi | Düşük/Yüksek etki | Yalnızca anonim seed veri kullanılır; proje demo prototipi olarak etiketlenir. |
| Web tasarımına fazla zaman harcanması | Orta | Önce işlevsel wireframe; animasyon ve ayrıntılı polish son iki güne bırakılır. |
| Son gün entegrasyon hatası | Yüksek | Her hafta sonunda uçtan uca demo yapılır; son güne büyük özellik bırakılmaz. |
| Cihaz/emülatör uyumsuzluğu | Orta | En az bir emülatör ve bir fiziksel Android cihazda erken test yapılır. |
| Staj raporu için kanıt eksikliği | Orta | Her gün ekran görüntüsü, commit ve kısa günlük kayıt tutulur. |

14. Dört Haftalık Roadmap

| Dönem | Odak | Hafta Sonu Çıktısı |
| --- | --- | --- |
| 1. Hafta - Analiz ve Temel Altyapı | Gereksinim, wireframe, veri modeli, Supabase, auth, migration, seed, ilk RLS. | Giriş yapan üç rol; veritabanı tabloları; çalışan küçük Android/Web bağlantı prototipi. |
| 2. Hafta - Web Yönetim Paneli | Dashboard iskeleti, talepler, talep detayı, cihaz CRUD, QR üretimi. | Admin web üzerinden talep ve cihaz yönetebilir; QR etiketi üretebilir. |
| 3. Hafta - Native Android | Rol bazlı navigasyon, personel talep akışı, teknisyen kuyruğu, QR ve cihaz detayı. | Android’den talep açılır, fotoğraf yüklenir, QR taranır ve durum güncellenir. |
| 4. Hafta - Entegrasyon ve Teslim | Realtime, raporlar, RLS testi, hata düzeltme, responsive, dokümantasyon, sunum. | Uçtan uca demo, test matrisi, kullanıcı kılavuzu, ekran görüntüleri ve final paket. |

Haftalık kontrol noktası Her cuma/hafta sonunda ana demo senaryosu baştan sona çalıştırılmalıdır. Çalışmayan özellikler belgelenir, kapsam daraltılır ve bir sonraki haftanın ilk işi olarak ele alınır.

15. 20 İş Günlük Yapılacaklar Listesi

Aşağıdaki plan, her gün sonunda somut bir çıktı üretilecek şekilde hazırlanmıştır. “Kanıt” sütunundaki dosya veya ekran görüntüleri doğrudan staj raporunun haftalık çalışma bölümlerinde kullanılabilir.

| Gün | Odak | Yapılacaklar | Gün Sonu Çıktısı | Staj Kanıtı |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Gün | Proje başlangıcı ve ihtiyaç analizi | Belediye Bilgi İşlem iş akışını genel düzeyde gözlemle; kullanıcı rollerini, ticket yaşam döngüsünü ve cihaz türlerini belirle. Gerçek veri kullanılmayacağını yazılı kapsam kararı haline getir. GitHub monorepo ve docs/dev-log.md oluştur. | Onaylanabilir proje özeti, kapsam listesi, repo ilk commit. | Gereksinim notu, repo ekranı, günlük kayıt. |
| 2. Gün | Wireframe, kullanıcı akışları ve veri modeli | Android ve web ana ekranlarını düşük ayrıntılı çiz; ana demo senaryosunu kesinleştir. Tabloları, alanları, ilişkileri ve durum geçişlerini çiz. MVP/bonus ayrımını kilitle. | Figma/wireframe, ER diyagramı, kullanıcı hikâyeleri. | Figma ekranı, ERD, rol matrisi. |
| 3. Gün | Supabase projesi ve veritabanı migration | Supabase projesini aç; departments, profiles, assets, tickets ve bağlı tablolar için migration yaz. Constraint, timestamp ve indexleri ekle. Seed verisini hazırla. | Tek komut/SQL ile kurulabilen şema ve demo veri. | Migration dosyaları, tablo ekranları. |
| 4. Gün | Auth, profil ve ilk RLS politikaları | Üç demo Auth kullanıcısı oluştur; profiles ile eşleştir. current_user_role ve yetki helperlarını yaz. Anon erişimi kapat; profile/ticket temel RLS testlerini yap. | Employee/technician/admin giriş ve erişim ayrımı. | RLS test çıktısı, demo hesap listesi. |
| 5. Gün | Web projesi kurulumu ve yönetim paneli iskeleti | Next.js App Router + TypeScript + CSS Modules kur. Supabase SSR istemcisi, login, middleware/route guard, sidebar ve temel layout oluştur. | Webde rol kontrolüyle açılan dashboard kabuğu. | Login ve dashboard ekran görüntüleri. |
| 6. Gün | Web talep listesi ve filtreleme | Ticket liste sorgusu, arama, durum/öncelik/kategori filtresi, loading/empty/error durumları ve sayfalama ekle. | Admin/teknik için kullanılabilir ticket listesi. | Farklı filtre ekranları, test notu. |
| 7. Gün | Web talep detayı ve işlem akışı | Talep detayı, atama, durum değişimi, public/internal yorum, çözüm notu ve status history görünümünü geliştir. İş kurallarını uygula. | Talep open -> assigned -> in_progress -> resolved akışı webde çalışır. | Durum geçiş ekranları ve DB geçmiş kaydı. |
| 8. Gün | Web cihaz envanteri CRUD | Cihaz listesi, ekleme/düzenleme formu, kategori/birim/durum filtreleri, pasife alma ve cihaz detay sayfasını geliştir. | En az 12 seed cihaz webden yönetilebilir. | Cihaz listesi/form/detay ekranı. |
| 9. Gün | QR üretimi ve bakım geçmişi | Cihaz için QR token/payload üret; webde QR önizleme/yazdırma sayfası yap. Maintenance log liste ve ekleme işlemini talep/cihaz detayına bağla. | QR etiketleri ve bakım geçmişi webde hazır. | QR çıktısı, bakım kaydı ekranı. |
| 10. Gün | Web dashboard ve hafta sonu entegrasyon testi | Toplam/açık/geciken/çözülen kartları, kategori ve durum grafiklerini ekle. İlk iki haftanın demo akışını baştan sona test et; kritik hataları düzelt. | Web tarafı MVP seviyesinde demo yapılabilir. | Dashboard ekranı, test checklist, hata listesi. |
| 11. Gün | Android proje kurulumu, auth ve navigasyon | Kotlin/Compose projesini oluştur. Supabase client, session yönetimi, profil/rol yükleme, Navigation Compose ve role göre ana ekranları kur. | Üç rol mobilde doğru başlangıç ekranını görür. | Android login/personel/teknik ekran görüntüleri. |
| 12. Gün | Personel ana sayfası ve talep formu | Personel dashboard, ticket formu, kategori/öncelik seçimleri, doğrulama ve ticket insert işlemini geliştir. Başarılı/hatalı durumları göster. | Android’den metin tabanlı talep oluşturulur. | Form ve Supabase ticket kaydı. |
| 13. Gün | Fotoğraf yükleme ve Taleplerim | Fotoğraf seçme/çekme yaklaşımını ekle; sıkıştırıp Storage’a yükle. My Tickets listesi ve ticket detail ekranını geliştir. | Fotoğraflı talep oluşturma ve kendi talebini izleme. | Storage dosyası, ticket detail ekranı. |
| 14. Gün | Teknik personel iş kuyruğu | Açık/atanan ticket listesi, filtre, detail, atama/üzerine alma, durum geçişi, public/internal not ve çözüm formunu geliştir. | Teknik rol mobilde ticket’ı sonuçlandırabilir. | Teknisyen akış ekranları, history kayıtları. |
| 15. Gün | QR tarama ve cihaz detayı | MVP QR tarayıcıyı entegre et; payload doğrula, asset sorgula, cihaz detayı ve bakım geçmişini göster. Yetkisiz/geçersiz QR hata ekranlarını ekle. | Fiziksel/ekrandaki QR ile doğru cihaz açılır. | Tarama ekranı, üç QR test sonucu. |
| 16. Gün | Realtime ve mobil-web senkronizasyonu | Aktif ticket listesi/detayı için kontrollü realtime abonelik ekle. Webde atanan talebin mobilde, mobilde çözülen talebin webde güncellenmesini test et. | Temel canlı durum güncellemesi çalışır. | İki istemcili senkron ekranları. |
| 17. Gün | Güvenlik ve RLS test günü | Tüm tablolar için rol bazlı olumlu/olumsuz testleri çalıştır. Storage erişimini, internal yorum gizliliğini, rol değişimini ve anonim erişimi kontrol et. Açıkları düzelt. | RLS test matrisi tamamen doldurulmuş. | Test tablosu, düzeltilen politika commitleri. |
| 18. Gün | Kalite, responsive ve cihaz testleri | Web dar ekran/masaüstü; Android emülatör/fiziksel cihaz testleri yap. Uzun metin, boş liste, yükleme hatası, ağ kesintisi, büyük fotoğraf ve geri tuşu senaryolarını düzelt. | Kritik hata bırakılmamış release candidate. | Cihaz matrisi, öncesi/sonrası hata kayıtları. |
| 19. Gün | Dokümantasyon ve staj raporu materyalleri | Root README, kurulum, migration/seed, demo hesaplar, kullanıcı kılavuzu, test raporu, bilinen kısıtlar, mimari ve ekran görüntülerini tamamla. 4 haftalık staj raporu taslağını oluştur. | Teslim edilebilir teknik dokümantasyon paketi. | README, user-guide, screenshot klasörü. |
| 20. Gün | Final demo, son düzeltmeler ve teslim | Temiz veritabanında seed ile demo kur; ana senaryoyu staj yetkilisine sun. Geri bildirime göre yalnızca küçük düzeltmeler yap. Release tag, APK, web demo, yedek ve sunum dosyasını hazırla. | Uçtan uca çalışan final paket ve sunum. | Demo videosu/sunum, release tag, APK, final checklist. |

15.2 1. Hafta Gün Sonu Kontrol Listesi

[ ] 1-5. gün commitleri GitHub üzerinde mevcut.

[ ] Haftalık çalışan demo videosu veya ekran görüntüsü alındı.

[ ] Karşılaşılan en az bir teknik problem ve çözümü dev-log içinde anlatıldı.

[ ] Haftalık rapor metni aynı hafta içinde yazıldı.

[ ] Gizli/gerçek kurum verisi repoya veya rapora eklenmedi.

[ ] Staj sorumlusuna gösterilecek kısa ilerleme özeti hazırlandı.

15.3 2. Hafta Gün Sonu Kontrol Listesi

[ ] 6-10. gün commitleri GitHub üzerinde mevcut.

[ ] Haftalık çalışan demo videosu veya ekran görüntüsü alındı.

[ ] Karşılaşılan en az bir teknik problem ve çözümü dev-log içinde anlatıldı.

[ ] Haftalık rapor metni aynı hafta içinde yazıldı.

[ ] Gizli/gerçek kurum verisi repoya veya rapora eklenmedi.

[ ] Staj sorumlusuna gösterilecek kısa ilerleme özeti hazırlandı.

15.4 3. Hafta Gün Sonu Kontrol Listesi

[ ] 11-15. gün commitleri GitHub üzerinde mevcut.

[ ] Haftalık çalışan demo videosu veya ekran görüntüsü alındı.

[ ] Karşılaşılan en az bir teknik problem ve çözümü dev-log içinde anlatıldı.

[ ] Haftalık rapor metni aynı hafta içinde yazıldı.

[ ] Gizli/gerçek kurum verisi repoya veya rapora eklenmedi.

[ ] Staj sorumlusuna gösterilecek kısa ilerleme özeti hazırlandı.

15.5 4. Hafta Gün Sonu Kontrol Listesi

[ ] 16-20. gün commitleri GitHub üzerinde mevcut.

[ ] Haftalık çalışan demo videosu veya ekran görüntüsü alındı.

[ ] Karşılaşılan en az bir teknik problem ve çözümü dev-log içinde anlatıldı.

[ ] Haftalık rapor metni aynı hafta içinde yazıldı.

[ ] Gizli/gerçek kurum verisi repoya veya rapora eklenmedi.

[ ] Staj sorumlusuna gösterilecek kısa ilerleme özeti hazırlandı.

16. Staj Raporuna Kanıt Üretme Planı

Staj dosyası haftalık çalışma raporları, sonuç/öneriler ve ekler bölümü istediği için; proje boyunca yalnızca kod değil, düzenli kanıt üretmek gerekir. Aşağıdaki yapı raporun yazılmasını kolaylaştırır.

| Hafta | Staj Raporunda Ana Konu | Eklenecek Kanıtlar |
| --- | --- | --- |
| 1. Hafta | Kurum/Bilgi İşlem biriminin genel tanınması, problem analizi, gereksinim, wireframe, veri modeli ve güvenlik yaklaşımı. | Proje özeti, kullanıcı akışları, ERD, rol matrisi, migration ekranı. |
| 2. Hafta | Next.js yönetim paneli, auth, talepler, envanter, QR üretimi ve dashboard. | Web ekran görüntüleri, commitler, API/DB işlemleri, test tablosu. |
| 3. Hafta | Kotlin/Compose mobil uygulama, talep oluşturma, fotoğraf, teknik kuyruğu, QR tarama ve cihaz detayı. | Android ekranları, fiziksel cihaz testi, QR testleri, Storage kayıtları. |
| 4. Hafta | Realtime entegrasyon, RLS/güvenlik, hata düzeltmeleri, performans, kullanıcı kılavuzu ve final sunum. | Rol test matrisi, demo akışı, final mimari, sonuç ve geliştirme önerileri. |

16.1 Her Gün Saklanacak Dosyalar

docs/dev-log.md: O gün ne yapıldı, hangi hata çıktı, nasıl çözüldü?

docs/screenshots/day-XX-*.png: En fazla 2-4 anlamlı ekran görüntüsü.

Git commit hash veya kısa commit listesi.

Test sonucu: geçen/kalan maddeler.

Gerekirse küçük SQL veya kod parçası; çok uzun kod raporun ekinde veya repo bağlantısında.

Hafta sonunda 150-250 kelimelik haftalık özet.

16.2 Donanım Faaliyetiyle İlişkilendirilebilecek Güvenli Çalışmalar

Yetkili gözetiminde bilgisayar, yazıcı ve çevre birimlerinin genel donanım bileşenlerini inceleme.

Bir cihazın envantere alınırken hangi bilgilerin tutulduğunu örnek veriler üzerinden analiz etme.

QR etiket basımı ve örnek cihaz üzerine geçici demo etiketi uygulama.

Yazıcı bağlantı, sürücü ve temel arıza süreçlerini yalnızca gözlemleme veya izinli test cihazında deneme.

Gerçek ağ şeması, IP adresi, kullanıcı parolası, seri numarası veya güvenlik yapılandırmasını rapora koymama.

17. Sunum ve Teslim Paketi

| Teslim | İçerik |
| --- | --- |
| Kaynak Kod | Monorepo; android, web, supabase ve docs klasörleri. |
| Veritabanı | Migration dosyaları, seed.sql, RLS politikaları ve test SQL’leri. |
| Android Çıktısı | Debug/release-demo APK ve kurulum notu. |
| Web Çıktısı | Yerel veya ücretsiz demo ortamı; .env.example. |
| Dokümantasyon | Root README, mimari, kullanıcı kılavuzu, test raporu, bilinen kısıtlar. |
| Staj Kanıtları | Haftalık özetler, ekran görüntüleri, ERD, rol matrisi, QR örnekleri. |
| Sunum | 5-8 slayt: problem, çözüm, mimari, demo akışı, güvenlik, sonuç. |
| Demo Senaryosu | Personel talebi -> admin atama -> teknisyen QR/bakım -> çözüm -> dashboard. |
| Yedek | Repo ZIP, SQL export ve dokümanların çevrimdışı kopyası. |

17.1 Final Kabul Kriterleri

| Kod | Kabul Kriteri |
| --- | --- |
| AC-01 | Üç rol giriş yapar ve yalnızca rolüne uygun ekran/veriyi görür. |
| AC-02 | Android’den fotoğraflı talep açılır ve webde görünür. |
| AC-03 | Webden atanan talep teknik Android hesabında görünür. |
| AC-04 | QR taranınca doğru örnek cihaz ve bakım geçmişi açılır. |
| AC-05 | Talep durum geçmişi ve yorumlar doğru yetkiyle görüntülenir. |
| AC-06 | Dashboard seed verisiyle tutarlı sonuç üretir. |
| AC-07 | Personel başka kullanıcının talebine ve internal nota erişemez. |
| AC-08 | Proje temiz kurulum dokümanıyla yeniden ayağa kaldırılabilir. |
| AC-09 | Gerçek belediye veya kişisel veri bulunmaz. |
| AC-10 | Staj raporu için dört haftalık kanıt paketi hazırdır. |

18. Staj Sonrası Geliştirme Fikirleri

Room + WorkManager ile offline-first talep taslağı ve güvenli senkronizasyon.

Firebase Cloud Messaging ile atama ve durum bildirimi.

Kurumsal SSO/LDAP entegrasyonu; yalnızca kurum izni ve güvenlik tasarımıyla.

Cihaz garanti, lisans ve periyodik bakım hatırlatmaları.

NFC etiket desteği ve toplu QR etiket yazdırma.

SLA, ortalama çözüm süresi ve teknisyen iş yükü raporları.

Kullanıcı memnuniyeti ve çözüm kalitesi ölçümü.

Arıza kategorisine göre bilgi bankası ve çözüm önerileri.

Docker ile self-hosted dağıtım ve yedekleme prosedürü.

Web PWA veya iOS istemcisi.

19. Teknik Kaynaklar

Aşağıdaki resmi kaynaklar teknoloji seçimlerinin uygulanması sırasında temel referans olarak kullanılmalıdır:

Next.js App Router Documentation

Next.js App Router - Getting Started

Supabase Kotlin Reference

Supabase Android Kotlin Quickstart

Android CameraX + ML Kit Analyzer

Google ML Kit Barcode Scanning for Android

Google Code Scanner API

Staj raporunun haftalık çalışma, sonuç/öneriler ve ekler yapısı ile staj yetkilisi değerlendirme ölçütleri, kullanıcı tarafından sağlanan üniversite staj dosyası ve değerlendirme formuna göre dikkate alınmıştır.

Ek A - Staj Yetkilisine Sunulabilecek Kısa Proje Tanımı

Proje önerisi Bilgi İşlem Müdürlüğünün teknik destek ve cihaz takibi süreçlerini örnek alan “Tepebaşı BT Destek” isimli bir prototip geliştirmek istiyorum. Proje; belediye personelinin Android uygulamasından teknik destek talebi oluşturabildiği, Bilgi İşlem personelinin web panelinden talepleri atayıp takip edebildiği ve örnek cihazların QR kod ile envanter/bakım geçmişine ulaşılabildiği iki istemcili bir sistem olacaktır. Uygulama gerçek kurum sistemlerine bağlanmadan ve gerçek personel veya cihaz verisi kullanılmadan, anonim demo verileriyle geliştirilecektir. Çalışma boyunca analiz, veritabanı, rol tabanlı güvenlik, web, native Android, test ve teknik dokümantasyon aşamaları gerçekleştirilecektir.

Ek B - Günlük Geliştirme Kaydı Şablonu

| Alan | Doldurulacak Bilgi |
| --- | --- |
| Tarih / Gün | Stajın kaçıncı günü ve tarih. |
| Amaç | Bugün tamamlanması planlanan tek ana hedef. |
| Yapılan Çalışmalar | Analiz, tasarım, kodlama, test veya gözlem adımları. |
| Kullanılan Teknolojiler | Örn. Kotlin, Compose, Next.js, PostgreSQL, RLS. |
| Karşılaşılan Sorun | Teknik hata veya tasarım kararı. |
| Çözüm | Nasıl araştırıldı ve nasıl düzeltildi? |
| Gün Sonu Çıktısı | Çalışan ekran, migration, test sonucu veya doküman. |
| Kanıt | Ekran görüntüsü dosyası, commit hash, test dosyası. |
| Ertesi Gün | Bir sonraki iş gününün ilk görevi. |

Ek C - Özellik Önceliklendirme Tablosu

| Özellik | Öncelik | Tahmini Zorluk | Kapsam Kararı |
| --- | --- | --- | --- |
| Auth + rol | Must | Orta | MVP |
| Talep oluşturma/liste/detay | Must | Orta | MVP |
| Atama ve durum geçişi | Must | Orta | MVP |
| Cihaz envanteri | Must | Orta | MVP |
| QR üretme/tarama | Must | Orta | MVP |
| Fotoğraf ekleme | Must | Orta | MVP |
| Bakım geçmişi | Must | Düşük-Orta | MVP |
| Dashboard | Must | Orta | MVP |
| Realtime | Should | Orta | MVP’nin son kısmı |
| SLA/gecikme | Should | Düşük | Zaman varsa |
| CSV | Could | Düşük | Bonus |
| Push bildirim | Could | Yüksek | Kapsam dışı |
| Tam offline sync | Won’t | Yüksek | Staj sonrası |
| LDAP/AD | Won’t | Yüksek | Kapsam dışı |

— Belge Sonu —